## Estimación 6.2
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.2 Tiempos de desarrollo de programas
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR |  | Walter Fuertes | FECHA | 2025-02-10
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
|  | Programa | Tiempo de Desarrollo | Tiempo desarrollo HORAS | LOC | Minutos/LOC | LOC/Hora
| MICROSERVICIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 1 | 120 | 2 | 89 | 1.3483 | 44.5
|  | 2 | 20 | 0.33333 | 18 | 1.1111 | 54
|  | 3 | 15 | 0.25 | 14 | 1.0714 | 56
|  | 4 | 145 | 2.4167 | 130 | 1.1154 | 53.7931
|  | 5 | 89 | 1.4833 | 70 | 1.2714 | 47.191
| MICROSERVICIO DE USUARIOS | 6 | 30 | 0.5 | 59 | 0.50847 | 118
|  | 7 | 15 | 0.25 | 15 | 1 | 60
|  | 8 | 5 | 0.083333 | 9 | 0.55556 | 108
|  | 9 | 20 | 0.33333 | 39 | 0.51282 | 117
|  | 10 | 40 | 0.66667 | 45 | 0.88889 | 67.5
| MICROSERVICIO DE SOLICITUD DE CREACION | 11 | 130 | 2.1667 | 250 | 0.52 | 115.3846
|  | 12 | 110 | 1.8333 | 270 | 0.40741 | 147.2727
|  | 13 | 100 | 1.6667 | 290 | 0.34483 | 174
|  | 14 | 120 | 2 | 310 | 0.3871 | 155
|  | 15 | 110 | 1.8333 | 330 | 0.33333 | 180
| MICROSERVICIO DE PLAN DE DESARROLLO | 16 | 200 | 3.3333 | 150 | 1.3333 | 45
|  | 17 | 150 | 2.5 | 125 | 1.2 | 50
|  | 18 | 80 | 1.3333 | 187 | 0.42781 | 140.25
|  | 19 | 250 | 4.1667 | 154 | 1.6234 | 36.96
|  | 20 | 175 | 2.9167 | 129 | 1.3566 | 44.2286
| MICROSERVICIO DE ANEXOS | 21 | 125 | 2.0833 | 85 | 1.4706 | 40.8
|  | 22 | 157 | 2.6167 | 153 | 1.0261 | 58.4713
|  | 23 | 52 | 0.86667 | 25 | 2.08 | 28.8462
|  | 24 | 420 | 7 | 165 | 2.5455 | 23.5714
|  | 25 | 256 | 4.2667 | 232 | 1.1034 | 54.375
| TOTAL |  |  | 1.956 | 133.72 | 1.0217 | 80.8058

## Estimación 6.3
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.3 Rangos de tamaños de programas
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Walter Fuertes | FECHA | 2025-02-10
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
MICROSERVICIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 1 | 120 | 89 | 1.3483 | Entidad Grupo de Investigación en la base de datos, con atributos del grupo y relaciones con otras entidades.
| 2 | 20 | 18 | 1.1111 | Define el acceso a la base de datos para la entidad Grupo de Investigación, permitiendo obtener todos los Grupos, buscar por ID y por nombre de coordinador.
| 3 | 15 | 14 | 1.0714 | Servicios para gestionar grupos de investigación, incluyendo obtener todos, buscar por ID o por su coordinador, y guardar nuevos grupos.
| 4 | 145 | 130 | 1.1154 | Implementa los servicios del grupo de investigación, permitiendo obtener todos, buscar por ID o id del coordinador, y guardar nuevos grupos utilizando Dao InvGroup.
| 5 | 89 | 70 | 1.2714 | Gestion de grupos de invesstigación con endpoints para obtener todos, buscar por ID o coordinador, y crear nuevos grupos.
MICROSERVICIO DE USUARIOS | 6 | 30 | 59 | 0.50847 | Entidad Usuario en la base de datos, con atributos personales, institucionales y relaciones con otras entidades.
| 7 | 15 | 15 | 1 | Define el acceso a la base de datos para la entidad Usuario, permitiendo obtener todos los usuarios, buscar por ID y por nombre de usuario.
| 8 | 5 | 9 | 0.55556 | Servicios para gestionar usuarios, incluyendo obtener todos, buscar por ID o nombre de usuario, y guardar nuevos usuarios.
| 9 | 20 | 39 | 0.51282 | Implementa los servicios de usuario, permitiendo obtener todos, buscar por ID o nombre de usuario, y guardar nuevos usuarios utilizando DaoUser y UserMapper.
| 10 | 40 | 45 | 0.88889 | Gestion de usuarios con endpoints para obtener todos, buscar por ID o nombre, y crear nuevos usuarios.
MICROSERVICIO DE SOLICITUD DE CREACION | 11 | 130 | 250 | 0.52 | Define la entidad ModelCreationReq, representando solicitudes de creación con atributos como usuario, estado y fechas de modificación.
| 12 | 110 | 270 | 0.40741 | Configura la persistencia en base de datos con @Entity, @Table, y las anotaciones de JPA, incluyendo relaciones con ModelInvGroup.
| 13 | 100 | 290 | 0.34483 | Implementa la generación de secuencias y estrategias de ID con @GeneratedValue y @SequenceGenerator.
| 14 | 120 | 310 | 0.3871 | Define relaciones con ModelInvGroup a través de @ManyToOne y @JoinColumn, estableciendo la conexión con los grupos de investigación.
| 15 | 110 | 330 | 0.33333 | Configura el formato de fecha con @JsonFormat y @Temporal, asegurando la correcta serialización y almacenamiento de fechas en la base de datos.
MICROSERVICIO DE PLAN DE DESARROLLO | 16 | 200 | 150 | 1.3333 | Gestiona las solicitudes HTTP relacionadas con el plan de desarrollo. Permite crear, actualizar, eliminar y obtener planes de desarrollo.
| 17 | 150 | 125 | 1.2 | Implementa la lógica de negocio para el plan de desarrollo. Coordina las operaciones entre el controlador y el repositorio.
| 18 | 80 | 187 | 0.42781 | Gestiona las operaciones de acceso a datos para el plan de desarrollo. Permite obtener, guardar, actualizar y eliminar registros en la base de datos.
| 19 | 250 | 154 | 1.6234 | Utiliza anotaciones de JPA para mapear la entidad PlanDesarrollo a una tabla en la base de datos. Define los atributos de la entidad y sus relaciones con otras entidades. Integración y Pruebas (Integration and Testing)
| 20 | 175 | 129 | 1.3566 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de plan de desarrollo. Incluye pruebas unitarias y de integración para los controladores, servicios y repositorios.
MICROSERVICIO DE ANEXOS | 21 | 125 | 85 | 1.4706 | Define los endpoints para las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de los anexos. Valida las solicitudes y delega la lógica de negocio al servicio correspondiente.
| 22 | 157 | 153 | 1.0261 | Define métodos para interactuar con la base de datos utilizando JPA (Java Persistence API). Permite realizar consultas personalizadas y operaciones CRUD en la entidad Anexos. Por ejemplo, permite obtener todos los anexos, buscar anexos por ID, y buscar anexos por nombre o tipo.
| 23 | 52 | 25 | 2.08 | Utiliza anotaciones de JPA para mapear la entidad Anexos a una tabla en la base de datos. Define los atributos de la entidad, como el ID del anexo, el nombre del anexo, la descripción, la fecha de creación, y el usuario que lo creó. También define las relaciones con otras entidades, como la relación con la entidad PlanDesarrollo.
| 24 | 420 | 165 | 2.5455 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de anexos. Incluye pruebas unitarias para los métodos del controlador, servicio y repositorio, así como pruebas de integración para asegurar que todos los componentes interactúan correctamente. Por ejemplo, pruebas para verificar que se pueden crear, actualizar y eliminar anexos correctamente, y que las consultas a la base de datos devuelven los resultados esperados.
| 25 | 256 | 232 | 1.1034 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de anexos. Incluye pruebas unitarias y de integración para los controladores, servicios y repositorios.
TOTAL |  |  |  | 1.0217

## Estimación 6.4
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.4 Formulario para estimar el tamaño del programa.
ESTUDIANTES |  | Camila Morales |  | PROFESOR | Walter Fuertes | FECHA | 2025-02-10
Santiago Quishpe
|  | Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
| Programa | LOC | Func. anteriores | Funciones estimadas | Mín. | Media | Máx.
MICROSERVICIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 1 | 89 | Entidad Grupo de Investigación en la base de datos, con atributos del grupo y relaciones con otras entidades. | FeignClient | 96 | 120 | 144
| 2 | 18 | Define el acceso a la base de datos para la entidad Grupo de Investigación, permitiendo obtener todos los Grupos, buscar por ID y por nombre de coordinador. | Controlador REST | 16 | 20 | 24
| 3 | 14 | Servicios para gestionar grupos de investigación, incluyendo obtener todos, buscar por ID o por su coordinador, y guardar nuevos grupos. | Entidad JPA Curso | 12 | 15 | 18
| 4 | 130 | Implementa los servicios del grupo de investigación, permitiendo obtener todos, buscar por ID o id del coordinador, y guardar nuevos grupos utilizando Dao InvGroup. | Relación Curso-Estudiante | 116 | 145 | 174
| 5 | 70 | Gestion de grupos de invesstigación con endpoints para obtener todos, buscar por ID o coordinador, y crear nuevos grupos. | Modelo Estudiante | 71.2 | 89 | 106.8
MICROSERVICIO DE USUARIOS | 6 | 59 | Entidad Usuario en la base de datos, con atributos personales, institucionales y relaciones con otras entidades. | Modelo usuario | 24 | 30 | 36
| 7 | 15 | Define el acceso a la base de datos para la entidad Usuario, permitiendo obtener todos los usuarios, buscar por ID y por nombre de usuario. | Data Access Object | 12 | 15 | 18
| 8 | 9 | Servicios para gestionar usuarios, incluyendo obtener todos, buscar por ID o nombre de usuario, y guardar nuevos usuarios. | Service interface | 4 | 5 | 6
| 9 | 39 | Implementa los servicios de usuario, permitiendo obtener todos, buscar por ID o nombre de usuario, y guardar nuevos usuarios utilizando DaoUser y UserMapper. | Service | 16 | 20 | 24
| 10 | 45 | Gestion de usuarios con endpoints para obtener todos, buscar por ID o nombre, y crear nuevos usuarios. | Controlador | 32 | 40 | 48
MICROSERVICIO DE SOLICITUD DE CREACION | 11 | 250 | Define la entidad ModelCreationReq, representando solicitudes de creación con atributos como usuario, estado y fechas de modificación. | Modelo solicitud | 104 | 130 | 156
| 12 | 270 | Configura la persistencia en base de datos con @Entity, @Table, y las anotaciones de JPA, incluyendo relaciones con ModelInvGroup. | Data Access Object | 88 | 110 | 132
| 13 | 290 | Implementa la generación de secuencias y estrategias de ID con @GeneratedValue y @SequenceGenerator. | Service interface | 80 | 100 | 120
| 14 | 310 | Define relaciones con ModelInvGroup a través de @ManyToOne y @JoinColumn, estableciendo la conexión con los grupos de investigación. | Service | 96 | 120 | 144
| 15 | 330 | Configura el formato de fecha con @JsonFormat y @Temporal, asegurando la correcta serialización y almacenamiento de fechas en la base de datos. | Controlador | 88 | 110 | 132
MICROSERVICIO DE PLAN DE DESARROLLO | 16 | 150 | Gestiona las solicitudes HTTP relacionadas con el plan de desarrollo. Permite crear, actualizar, eliminar y obtener planes de desarrollo. | Operaciones CRUD | 160 | 200 | 240
| 17 | 125 | Implementa la lógica de negocio para el plan de desarrollo. Coordina las operaciones entre el controlador y el repositorio. | Lógica de negocio | 120 | 150 | 180
| 18 | 187 | Gestiona las operaciones de acceso a datos para el plan de desarrollo. Permite obtener, guardar, actualizar y eliminar registros en la base de datos. | Entidad JPA de Plan de Desarrollo | 64 | 80 | 96
| 19 | 154 | Utiliza anotaciones de JPA para mapear la entidad PlanDesarrollo a una tabla en la base de datos. Define los atributos de la entidad y sus relaciones con otras entidades. Integración y Pruebas (Integration and Testing) | Entidad PlanDesarrollo | 200 | 250 | 300
| 20 | 129 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de plan de desarrollo. Incluye pruebas unitarias y de integración para los controladores, servicios y repositorios. | Pruebas unitarias | 140 | 175 | 210
MICROSERVICIO DE ANEXOS | 21 | 85 | Define los endpoints para las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de los anexos. Valida las solicitudes y delega la lógica de negocio al servicio correspondiente. | Solicitudes HTTP | 100 | 125 | 150
| 22 | 153 | Define métodos para interactuar con la base de datos utilizando JPA (Java Persistence API). Permite realizar consultas personalizadas y operaciones CRUD en la entidad Anexos. Por ejemplo, permite obtener todos los anexos, buscar anexos por ID, y buscar anexos por nombre o tipo. | Reglas de negocio | 125.6 | 157 | 188.4
| 23 | 25 | Utiliza anotaciones de JPA para mapear la entidad Anexos a una tabla en la base de datos. Define los atributos de la entidad, como el ID del anexo, el nombre del anexo, la descripción, la fecha de creación, y el usuario que lo creó. También define las relaciones con otras entidades, como la relación con la entidad PlanDesarrollo. | Atributos de la entidad Anexo | 41.6 | 52 | 62.4
| 24 | 165 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de anexos. Incluye pruebas unitarias para los métodos del controlador, servicio y repositorio, así como pruebas de integración para asegurar que todos los componentes interactúan correctamente. Por ejemplo, pruebas para verificar que se pueden crear, actualizar y eliminar anexos correctamente, y que las consultas a la base de datos devuelven los resultados esperados. | Entidad JPA de Anexos | 336 | 420 | 504
| 25 | 232 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de anexos. Incluye pruebas unitarias y de integración para los controladores, servicios y repositorios. | Pruebas de integración | 204.8 | 256 | 307.2
Estimado |  |  |  |  | 2347.2 | 2934 | 3520.8

## Estimación 6.5
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.4 Formulario para estimar el tamaño del programa.
| ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Walter Fuertes | FECHA | 2025-02-10
Santiago Quishpe
|  | Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
| Programa | LOC | Func. anteriores | Funciones estimadas | Mín. | Media | Máx.
MICROSERVICIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 1 | 89 | Entidad Grupo de Investigación en la base de datos, con atributos del grupo y relaciones con otras entidades. | FeignClient | 96 | 120 | 144
| 2 | 18 | Define el acceso a la base de datos para la entidad Grupo de Investigación, permitiendo obtener todos los Grupos, buscar por ID y por nombre de coordinador. | Controlador REST | 16 | 20 | 24
| 3 | 14 | Servicios para gestionar grupos de investigación, incluyendo obtener todos, buscar por ID o por su coordinador, y guardar nuevos grupos. | Entidad JPA Curso | 12 | 15 | 18
| 4 | 130 | Implementa los servicios del grupo de investigación, permitiendo obtener todos, buscar por ID o id del coordinador, y guardar nuevos grupos utilizando Dao InvGroup. | Relación Curso-Estudiante | 116 | 145 | 174
| 5 | 70 | Gestion de grupos de invesstigación con endpoints para obtener todos, buscar por ID o coordinador, y crear nuevos grupos. | Modelo Estudiante | 71.2 | 89 | 106.8
MICROSERVICIO DE USUARIOS | 6 | 59 | Entidad Usuario en la base de datos, con atributos personales, institucionales y relaciones con otras entidades. | Modelo usuario | 24 | 30 | 36
| 7 | 15 | Define el acceso a la base de datos para la entidad Usuario, permitiendo obtener todos los usuarios, buscar por ID y por nombre de usuario. | Data Access Object | 12 | 15 | 18
| 8 | 9 | Servicios para gestionar usuarios, incluyendo obtener todos, buscar por ID o nombre de usuario, y guardar nuevos usuarios. | Service interface | 4 | 5 | 6
| 9 | 39 | Implementa los servicios de usuario, permitiendo obtener todos, buscar por ID o nombre de usuario, y guardar nuevos usuarios utilizando DaoUser y UserMapper. | Service | 16 | 20 | 24
| 10 | 45 | Gestion de usuarios con endpoints para obtener todos, buscar por ID o nombre, y crear nuevos usuarios. | Controlador | 32 | 40 | 48
MICROSERVICIO DE SOLICITUD DE CREACION | 11 | 250 | Define la entidad ModelCreationReq, representando solicitudes de creación con atributos como usuario, estado y fechas de modificación. | Modelo solicitud | 104 | 130 | 156
| 12 | 270 | Configura la persistencia en base de datos con @Entity, @Table, y las anotaciones de JPA, incluyendo relaciones con ModelInvGroup. | Data Access Object | 88 | 110 | 132
| 13 | 290 | Implementa la generación de secuencias y estrategias de ID con @GeneratedValue y @SequenceGenerator. | Service interface | 80 | 100 | 120
| 14 | 310 | Define relaciones con ModelInvGroup a través de @ManyToOne y @JoinColumn, estableciendo la conexión con los grupos de investigación. | Service | 96 | 120 | 144
| 15 | 330 | Configura el formato de fecha con @JsonFormat y @Temporal, asegurando la correcta serialización y almacenamiento de fechas en la base de datos. | Controlador | 88 | 110 | 132
MICROSERVICIO DE PLAN DE DESARROLLO | 16 | 150 | Gestiona las solicitudes HTTP relacionadas con el plan de desarrollo. Permite crear, actualizar, eliminar y obtener planes de desarrollo. | Operaciones CRUD | 160 | 200 | 240
| 17 | 125 | Implementa la lógica de negocio para el plan de desarrollo. Coordina las operaciones entre el controlador y el repositorio. | Lógica de negocio | 120 | 150 | 180
| 18 | 187 | Gestiona las operaciones de acceso a datos para el plan de desarrollo. Permite obtener, guardar, actualizar y eliminar registros en la base de datos. | Entidad JPA de Plan de Desarrollo | 64 | 80 | 96
| 19 | 154 | Utiliza anotaciones de JPA para mapear la entidad PlanDesarrollo a una tabla en la base de datos. Define los atributos de la entidad y sus relaciones con otras entidades. Integración y Pruebas (Integration and Testing) | Entidad PlanDesarrollo | 200 | 250 | 300
| 20 | 129 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de plan de desarrollo. Incluye pruebas unitarias y de integración para los controladores, servicios y repositorios. | Pruebas unitarias | 140 | 175 | 210
MICROSERVICIO DE ANEXOS | 21 | 85 | Define los endpoints para las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de los anexos. Valida las solicitudes y delega la lógica de negocio al servicio correspondiente. | Solicitudes HTTP | 100 | 125 | 150
| 22 | 153 | Define métodos para interactuar con la base de datos utilizando JPA (Java Persistence API). Permite realizar consultas personalizadas y operaciones CRUD en la entidad Anexos. Por ejemplo, permite obtener todos los anexos, buscar anexos por ID, y buscar anexos por nombre o tipo. | Reglas de negocio | 125.6 | 157 | 188.4
| 23 | 25 | Utiliza anotaciones de JPA para mapear la entidad Anexos a una tabla en la base de datos. Define los atributos de la entidad, como el ID del anexo, el nombre del anexo, la descripción, la fecha de creación, y el usuario que lo creó. También define las relaciones con otras entidades, como la relación con la entidad PlanDesarrollo. | Atributos de la entidad Anexo | 41.6 | 52 | 62.4
| 24 | 165 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de anexos. Incluye pruebas unitarias para los métodos del controlador, servicio y repositorio, así como pruebas de integración para asegurar que todos los componentes interactúan correctamente. Por ejemplo, pruebas para verificar que se pueden crear, actualizar y eliminar anexos correctamente, y que las consultas a la base de datos devuelven los resultados esperados. | Entidad JPA de Anexos | 336 | 420 | 504
| 25 | 232 | Define casos de prueba para verificar la funcionalidad del microservicio de anexos. Incluye pruebas unitarias y de integración para los controladores, servicios y repositorios. | Pruebas de integración | 204.8 | 256 | 307.2
| Estimado |  | - | - | 2347.2 | 2934 | 3520.8

## Defectos
CALCULO TOTAL DE DEFECTOS
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Walter Fuertes | FECHA | 2025-02-10
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
|  | Programa | Defectos (D) | LOC (N) | Dd (Defectos/KLOC)
| MICROSERVICIO GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 1 | 10 | 89 | 112.3596
|  | 2 | 1 | 18 | 55.5556
|  | 3 | 1 | 14 | 71.4286
|  | 4 | 4 | 130 | 30.7692
|  | 5 | 9 | 70 | 128.5714
| MICROSERVICIO DE USUARIOS | 6 | 17 | 59 | 288.1356
|  | 7 | 2 | 15 | 133.3333
|  | 8 | 2 | 9 | 222.2222
|  | 9 | 11 | 39 | 282.0513
|  | 10 | 15 | 45 | 333.3333
| MICROSERVICIO DE SOLICITUD DE CREACION | 11 | 10 | 250 | 40
|  | 12 | 12 | 270 | 44.4444
|  | 13 | 14 | 290 | 48.2759
|  | 14 | 20 | 310 | 64.5161
|  | 15 | 25 | 330 | 75.7576
| MICROSERVICIO DE PLAN DE DESARROLLO | 16 | 45 | 150 | 300
|  | 17 | 20 | 125 | 160
|  | 18 | 30 | 187 | 160.4278
|  | 19 | 52 | 154 | 337.6623
|  | 20 | 32 | 129 | 248.062
| MICROSERVICIO DE ANEXOS | 21 | 10 | 85 | 117.6471
|  | 22 | 25 | 153 | 163.3987
|  | 23 | 29 | 25 | 1160
|  | 24 | 50 | 165 | 303.0303
|  | 25 | 21 | 232 | 90.5172
| TOTAL |  | 128 | 1608 | 79.602

## CRT
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS N1
Estudiante: | Susana Camila Morales Noroña |  |  |  |  | Fecha: 05-02-2025
Santiago David Quishpe Maigua
Carlos Joao Ipiales Ulcuango
Bryan Deniss Yaguarshungo Avendaño
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2563
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
SEMANA 1
2024-11-11 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Tarea 1 | Diagramacion de la Base de Datos | x | 3:50
2024-11-12 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Tarea 2 | Proyecto JAVA Maven (SPRINGBOOT) | x | 3:50
2024-11-13 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Tarea 3 | Diseño de Interfaz | x | 3:50
2024-11-18 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Requisto 1 | Desarrollo del Controladores Requisito1 | x | 3:45
SEMANA 2
2024-11-21 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento Requisito 1 | x | 3:50
2024-11-25 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Requisto 2 | Desarrollo de interfaz y Controladores Requisito 2 | x | 3:50
2024-11-28 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento Requisito 2 | x | 3:45
SEMANA 3
2024-12-02 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Requisto 3 | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 3 | x | 3:45
2024-12-05 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento Requisito 3 | x | 3:45
2024-12-09 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Requisto 4 | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 4 | x | 3:45
SEMANA 4
2024-12-12 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento Requisito 4 | x | 3:50
2024-12-16 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Requisto 5 | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 5 | x | 3:50
2024-12-19 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento Requisito 5 | x | 3:45
SEMANA 5
2024-12-23 | 12:00 | 16:00 | 0:05 | 4:00 | Tarea 4 | Desarrollo de Tableros de Solicitudes de Creación | x | 3:55
2024-12-30 | 12:00 | 16:00 | 0:07 | 4:00 | Requisto 6 | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 6 | x | 3:53
SEMANA 6
2025-01-02 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento requisito 6 | x | 3:45
2025-01-06 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Requisto 7 | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 7 | x | 3:50
2025-01-09 | 12:00 | 16:00 | 0:20 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento requisito 7 | x | 3:40
SEMANA 7
2025-01-13 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Requisto 8 | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 8 | x | 3:45
2025-01-16 | 12:00 | 16:00 | 0:07 | 4:00 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento requisito 8 | x | 3:53
2025-01-20 | 12:00 | 16:00 | 0:15 | 4:00 | Tarea 5 | Desarrollo de Flujos de Procesos | x | 3:45
2025-01-21 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Tarea 6 | Desarrollo de Lógica para controlar avances del proceso de creación del Grupo de Investigación | x | 3:50
2025-01-27 | 12:00 | 16:00 | 0:10 | 4:00 | Tarea 7 | Desarrollo de Formularios y Lógica para actualizar Datos | x | 3:50

## CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO N1
|  | Nombre: | Susana Camila Morales Noroña
|  |  | Santiago David Quishpe Maigua |  |  |  |  | Fecha: | 2025-02-05
|  |  | Carlos Joao Ipiales Ulcuango |  |  |  |  | NRC | 2563
Bryan Deniss Yaguarshungo Avendaño
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-11-11 | Diagramacion |  |  | 3:50 | 2 | 2 | 4:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 230
| Descripción | Diagramacion de la Base de Datos
2 | 2024-11-12 | Configuracion |  |  | 3:50 | 2 | 2 | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 230
| Descripción | Proyecto JAVA Maven (SPRINGBOOT)
3 | 2024-11-13 | Diseño |  |  | 3:50 | 2 | 2 | 4:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 230
| Descripción | Diseño de Interfaz
4 | 2024-11-18 | Codificacion |  |  | 3:45 | 4 | 4 | 4:00 | 9 | 1 | 4 | 2 | 225
| Descripción | Desarrollo del Controladores Requisito1
5 | 2024-11-21 | Prueba |  |  | 3:50 | 1 | 1 | 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230
| Descripción | Pruebas de funcionamiento Requisito 1
6 | 2024-11-25 | Codificacion |  |  | 3:50 | 6 | 6 | 4:00 | 15 | 1 | 6 | 2 | 230
| Descripción | Desarrollo de interfaz y Controladores Requisito 2
7 | 2024-11-28 | Pruebas |  |  | 3:50 | 1 | 1 | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 230
| Descripción | Pruebas de funcionamiento Requisito 2
8 | 2024-12-02 | Codificacion |  |  | 3:45 | 4 | 4 | 4:00 | 19 | 1 | 6 | 2 | 225
| Descripción | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 3
9 | 2024-12-05 | Pruebas |  |  | 3:45 | 1 | 1 | 4:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 225
| Descripción | Pruebas de funcionamiento Requisito 3
10 | 2024-12-09 | Codificacion |  |  | 3:45 | 2 | 2 | 4:00 | 21 | 1 | 6 | 2 | 225
| Descripción | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 4
11 | 2024-12-12 | Pruebas |  |  | 3:45 | 1 | 1 | 4:00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 225
| Descripción | Pruebas de funcionamiento Requisito 4
12 | 2024-12-16 | Codificacion |  |  | 3:50 | 2 | 2 | 4:00 | 27 | 1 | 6 | 2 | 230
| Descripción | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 5
13 | 2024-12-19 | Pruebas |  |  | 3:50 | 2 | 2 | 4:00 | 6 | 1 | 2 | 1 | 230
| Descripción | Pruebas de funcionamiento Requisito 5
14 | 2024-12-23 | Codificacion |  |  | 3:45 | 1 | 1 | 4:00 | 28 | 1 | 6 | 1 | 225
| Descripción | Desarrollo de Tableros de Solicitudes de Creación
15 | 2024-12-30 | Codificacion |  |  | 3:55 | 1 | 1 | 4:00 | 29 | 1 | 6 | 1 | 235
| Descripción | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 6
16 | 2025-01-02 | Pruebas |  |  | 3:53 | 1 | 1 | 4:00 | 7 | 1 | 2 | 1 | 233
| Descripción | Pruebas de funcionamiento requisito 6
17 | 2025-01-06 | Codificacion |  |  | 3:45 | 1 | 1 | 4:00 | 21 | 1 | 6 | 1 | 225
| Descripción | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 7
18 | 2025-01-09 | Pruebas |  |  | 3:50 | 1 | 1 | 4:00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 230
| Descripción | Pruebas de funcionamiento requisito 7
19 | 2025-01-13 | Codificacion |  |  | 3:40 | 1 | 1 | 4:00 | 22 | 1 | 6 | 1 | 220
| Descripción | Desarrollo de Interfaz y Controladores Requisito 8
20 | 2025-01-16 | Pruebas |  |  | 3:45 | 1 | 1 | 4:00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 225
| Descripción | Pruebas de funcionamiento requisito 8
21 | 2025-01-20 | Codificacion |  |  | 3:53 | 1 | 1 | 4:00 | 24 | 1 | 6 | 1 | 233
| Descripción | Desarrollo de Flujos de Procesos
22 | 2025-01-21 | Codificacion |  |  | 3:50 | 1 | 1 | 4:00 | 25 | 1 | 6 | 1 | 230
| Descripción | Desarrollo de Lógica para controlar avances del proceso de creación del Grupo de Investigación
23 | 2025-01-27 | Codificacion |  |  | 3:50 | 1 | 1 | 4:00 | 26 | 1 | 6 | 1 | 230
| Descripción | Desarrollo de Formularios y Lógica para actualizar Datos
[13 empty] | 228.3043 | 3.8051
[13 empty] | Tiempo min | Tiempo horas

## ResumenPlanProyecto
Nombre | Camila Morales |  |  |  |  | Fecha | 2025-02-18
Santiago Quishpe
Carlos Ipiales
Deniss Yaguarshungo
Programa | Modulo de creación de grupos de investigación Universidad Fuerzas Armadas Espe
Profesor | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Lenguaje | Java
Resumen |  | Plan | Real | Hasta la fecha
Minutos/LOC |  | 1.0217 | 1.7073 | 1.7073
LOC/Hora |  | 80.8058 | 35.1426 | 35.1426
Defectos/KLOC |  | 79.602 | 87.5622 | 87.5622
Tamaño Programa (MB)
Total Nuevo &Cambiado |  | 6.84 | 9.29 | 9.29
Tamaño Máximo |  | 8.208 | 11.148 | 11.148
Tamaño Mínimo |  | 5.472 | 7.432 | 7.432
Tiempo por fase (horas) |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha
Planificación |  | 2 | 7.6667 | 7.6667 | 100%
Diseño |  | 2.75 | 3.8333 | 3.8333 | 100%
Codificación |  | 2.1667 | 45.55 | 45.55 | 100%
Revisión código |  | 1.6667 | 7.5 | 7.5 | 100%
Pruebas |  | 2.9167 | 30.4667 | 30.4667 | 100%
Total |  | 11.5 | 1.5836 | 1.5836 | 100%
Tiempo máximo |  | 13.8 | 1.9003 | 1.9003 | 100%
Tiempo mínimo |  | 9.2 | 1.2669 | 1.2669 | 100%
Defectos introducidos(min) |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 2 | 3 | 3 | 6.667% | 2.368
Diseño |  | 5 | 7 | 7 | 15.56% | 5.5253
Codificación |  | 15 | 25 | 25 | 55.56% | 19.7334
Revisión código |  | 3 | 4 | 4 | 8.889% | 3.1573
Pruebas |  | 4 | 6 | 6 | 13.33% | 4.736
Total |  | 29 | 45 | 45
Defectos eliminados(min) |  | Plan | Real | Hasta la fecha | %Hasta la fecha | Def/Hora
Planificación |  | 1 | 2 | 2 | 4.762% | 0.021049
Diseño |  | 4 | 5 | 5 | 11.9% | 0.052622
Codificación |  | 12 | 20 | 20 | 47.62% | 0.21049
Revisión código |  | 6 | 8 | 8 | 19.05% | 0.084196
Pruebas |  | 3 | 7 | 7 | 16.67% | 0.073671
Total |  | 26 | 42 | 42

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Diagramación de base de datos (Foemularios de Solicitud de Creación y Plan de Desarrollo)
Tarea 2 | Creación del proyecto con Maven SPRINGBOOT
Tarea 3 | Diseño de Interfaz
Requisito 1 | Desarrollo del Controladores Requisito1
Requisito 2 | Pruebas de funcionamiento Requisito 1
Requisito 3 | El sistema será multiusuarios y existirán dos tipos de perfiles: Administrador y usuario normal.
Requisito 4 | Los usuarios serán el personal de la clínica encargados del área de servicios primarios y el médico general y para acceder al sistema, se necesitará el número de usuario y contraseña, y se habilitará las opciones de gestión de usuarios en el sistema lo que permitirá ingresar o eliminar nuevos usuarios.
Requisito 5 | Se generará un registro de las pintas de sangre que se tiene dentro de la clínica con información acerca de su grupo, factor RH, entera, o hemoderivados, fecha de vencimiento, el anticoagulante, situación de bolsa, observaciones, derivados y el lugar en donde se encuentra
Requisito 6 | Se hará el ingreso de la serología en donde está la siguiente información: VDRL, serología para chagas, Hudelson Serología para Toxoplasmosis, P 24 (hiv menor de 7 días), HIV, Hepatitis B (HbsAg), Anti HTVL - HV II, Hepatitis AntiCore, DAI, WENNER inversa, Changas HAI.
Requisito 7 | Se podrá realizar consultas por parte del usuario que está usando el sistema acerca de las pintas de sangre que se tiene en stock por: tipo y factor RH.
Requisito 8 | El sistema contará con un registro de las extracciones que ha tenido un donante, tanto como las complicaciones que haya presentado, el número de veces que ha asistido y observaciones generales, contará con información acerca de la serología que tenga el dador.

## Estimación semanal
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 978
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Nombre | Susana Camila Morales Noroña | [5 empty] | Fecha | 2025-02-05
Santiago David Quishpe Maigua
Carlos Joao Ipiales Ulcuango
Bryan Deniss Yaguarshungo Avendaño
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Creación de grupos de invetigación
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-12-04 |  | 1 |  | 10 |  | Diseño | Codificacion |  | 120 | SI
Descripción: | Falta de claridad en los procedimientos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-05 |  | 2 |  | 20 |  | Codificacion | Codificacion |  | 120 | SI
Descripción: | Errores en la sintaxis de los formularios y plantillas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-05 |  | 3 |  | 30 |  | Codificacion | Codificacion |  | 180 | SI
Descripción: | Problemas con la gestión de archivos y registros
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-09 |  | 4 |  | 60 |  | Diseño | Codificacion |  | 120 | SI
Descripción: | Errores en la validación de requisitos
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-10 |  | 5 |  | 70 |  | Diseño | Pruebas |  | 120 | SI
Descripción: | Inconsistencias en la base de datos de GI
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-11 |  | 6 |  | 90 |  | Codificacion | Pruebas |  | 80 | SI
Descripción: | El sistema no envía correctamente la información del grupo de investigación, impidiendo la generación de la solicitud de creación.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-12 |  | 7 |  | 90 |  | Sistema | Pruebas |  | 50 | SI
Descripción: | El formulario no permite completar o enviar los datos requeridos, impidiendo la evaluación y aprobación de la solicitud.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-13 |  | 8 |  | 70 |  | Diseño | Pruebas |  | 60 | SI
Descripción: | El formulario no permite completar o enviar los datos del plan, impidiendo su evaluación y aprobación por la entidad correspondiente.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-14 |  | 9 |  | 50 |  | Diseño | Pruebas |  | 64 | SI
Descripción: | La vista detallada de la información remitida por el grupo no se muestra correctamente.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-12-16 |  | 10 |  | 90 |  | Diseño | Despligue |  | 64 | SI
Descripción: | Errores en la integración con otros sistemas institucionales
87.5622