## Backlog
ID RF | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Verificar la existencia de un grupo de Investigación | Coordinador de un Grupo de Investigación | Verificar en el sistema si tengo un grupo creado | Realizar el proceso de creación en caso de no encontrar datos | Se debe validar si el usuario activo cuenta con datos preliminares de si tiene un Grupo de Investigación, (como regla de negocio se establece que un usuario solo puede ser coordinador de un Grupo de Investigación) | Alta | Terminado
REQ002 | Enviar información necesaria del Grupo de Investigación | Coordinador de un Grupo de Investigación | Que se envie la informacion respectiva del grupo de Investigación | Almacenar la información para posteriores pasos y generar los formularios |  | Alta | Terminado
REQ003 | Enviar Formulario de Solicitud de Creación de un Grupo de Investigación | Coordinador de un Grupo de Investigación | Poder completar y enviar un formulario con los datos requeridos | que mi solicitud sea evaluada y aprobada por la entidad correspondiente. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Enviar Plan de Desarrollo | Coordinador de un Grupo de Investigación | Poder completar y enviar un formulario con los datos requeridos | que mi plan sea evaluado y aprobada por la entidad correspondiente |  | Medio | Terminado
REQ005 | Enviar memorando de conformacion de un Grupo de Investigacion | Coordinador de un Grupo de Investigación | Enviar un memorando oficial de conformación | Formalizar la solicitud de la creación del grupo y notificar a los integrantes y autoridades correspondientes. |  | Alta | Terminado
REQ006 | Visualizar la información remitida por el Grupo de Investigación | Director de Departamento, Coordinador de Investigación,VITT Comité de Investigación, Consejo Académico | Acceder a una vista detallada de la información remitida por un grupo, | Revisar y evaluar los datos proporcionados de manera clara y organizada. |  | Baja | Terminado
REQ007 | Enviar memorando de la revision de información remitida por el Grupo de Investigación | Director de Departamento, Coordinador de Investigación,VITT Comité de Investigación, Consejo Académico | Enviar un memorando con observaciones o resultados de la revisión | comunicar al grupo de investigación los ajustes requeridos o la aprobación de su información. |  | Baja | Terminado
REQ008 | Emitir acta de Registro en UGIN Y Registrar en funcionamiento el nuevo Grupo de Investigación | VITT | Emitir el criterio favorable o desfavorable para la conformación del grupo de Investigación | Reconocer el funcionamiento del Grupo de Investigación |  | Baja | Terminado

## sprints
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Verificar la existencia de un grupo de Investigación | Coordinador de un Grupo de Investigación | Verificar en el sistema si tengo un grupo creado | Realizar el proceso de creación en caso de no encontrar datos | Se debe validar si el usuario activo cuenta con datos preliminares de si tiene un Grupo de Investigación, (como regla de negocio se establece que un usuario solo puede ser coordinador de un Grupo de Investigación) | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Implementar un módulo para buscar grupos existentes en la base de datos. |  |  |  | Camila Morales |  | 2
| REQ001-2 | Diseñar y probar la interfaz de usuario para consultar la existencia del grupo. |  |  |  | Denniss Yaguarshungo |  | 1
[7 empty] | Suma | 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Enviar información necesaria del Grupo de Investigación | Coordinador de un Grupo de Investigación | Que se envie la informacion respectiva del grupo de Investigación | Almacenar la información para posteriores pasos y generar los formularios |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Crear un formulario para capturar y validar la información del grupo. |  |  |  | Carlos Ipiales |  | 2
| REQ002-2 | Implementar y probar el servicio para almacenar la información enviada. |  |  |  | Santiago Quishpe |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Enviar Formulario de Solicitud de Creación de un Grupo de Investigación | Coordinador de un Grupo de Investigación | Poder completar y enviar un formulario con los datos requeridos | que mi solicitud sea evaluada y aprobada por la entidad correspondiente. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Diseñar el formulario de solicitud y validar los campos requeridos. |  |  |  | Camila Morales |  | 1
| REQ003-2 | Configurar el servicio de backend para procesar, registrar y notificar el envío de solicitudes. |  |  |  | Denniss Yaguarshungo |  | 1
1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Enviar Plan de Desarrollo | Coordinador de un Grupo de Investigación | Poder completar y enviar un formulario con los datos requeridos | que mi plan sea evaluado y aprobada por la entidad correspondiente |  | Medio | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Diseñar un módulo para crear, editar y enviar el plan de desarrollo. |  |  |  | Carlos Ipiales |  | 1
| REQ004-2 | Implementar las validaciones y pruebas para garantizar la integridad de los datos enviados. |  |  |  | Santiago Quishpe |  | 1
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Enviar memorando de conformacion de un Grupo de Investigacion | Coordinador de un Grupo de Investigación | Enviar un memorando oficial de conformación | Formalizar la solicitud de la creación del grupo y notificar a los integrantes y autoridades correspondientes. |  | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ05-1 | Crear una plantilla para el memorando y un módulo para su generación y envío. |  |  |  | Camila Morales |  | 1
| REQ05-2 | Configurar el sistema para almacenar y enviar el memorando por correo electrónico o descarga. |  |  |  | Denniss Yaguarshungo |  | 1
[7 empty] | Suma | 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Visualizar la información remitida por el Grupo de Investigación | Director de Departamento, Coordinador de Investigación,VITT Comité de Investigación, Consejo Académico | Acceder a una vista detallada de la información remitida por un grupo, | Revisar y evaluar los datos proporcionados de manera clara y organizada. |  | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Diseñar una vista que permita consultar los datos enviados por el grupo. |  |  |  | Carlos Ipiales |  | 2
| REQ006-2 | Implementar filtros y validaciones para garantizar la visualización correcta y organizada. |  |  |  | Santiago Quishpe |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ007 | Enviar memorando de la revision de información remitida por el Grupo de Investigación | Director de Departamento, Coordinador de Investigación,VITT Comité de Investigación, Consejo Académico | Enviar un memorando con observaciones o resultados de la revisión | comunicar al grupo de investigación los ajustes requeridos o la aprobación de su información. |  | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ007-1 | Diseñar un módulo para redactar, generar y enviar el memorando de revisión. |  |  |  | Camila Morales |  | 2
| REQ007-2 | Configurar el sistema para enviar notificaciones automáticas al grupo de investigación. |  |  |  | Denniss Yaguarshungo |  | 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ008 | Emitir acta de Registro en UGIN Y Registrar en funcionamiento el nuevo Grupo de Investigación | VITT | Emitir el criterio favorable o desfavorable para la conformación del grupo de Investigación | Reconocer el funcionamiento del Grupo de Investigación |  | Baja | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ008-1 | Crear un módulo para generar y registrar el acta de registro en el sistema. |  |  |  | Carlos Ipiales |  | 2
| REQ008-2 | Configurar el proceso de activación del grupo en el sistema y notificar su registro exitoso. |  |  |  | Santiago Quishpe |  | 1
[7 empty] | Suma | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
50
Horas Estimadas | 56 | 47 | 34 | 23 | 15 | 12 | 6
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.