## Defectos
CALCULO TOTAL DE DEFECTOS
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Dario Morales | FECHA | 2025-02-10
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
| Programa | Defectos (D) | LOC (N) | Dd (Defectos/KLOC)
MICROSERVICIO ESTUDIANTES | 1 | 11 | 53 | 207.5472
| 2 | 6 | 28 | 214.2857
| 3 | 1 | 4 | 250
| 4 | 3 | 10 | 300
| 5 | 9 | 28 | 321.4286
| 6 | 2 | 9 | 222.2222
MICROSERVICIO CURSOS | 7 | 3 | 10 | 300
| 8 | 27 | 68 | 397.0588
| 9 | 11 | 66 | 166.6667
| 10 | 4 | 28 | 142.8571
| 11 | 12 | 50 | 240
| 12 | 2 | 13 | 153.8462
| 13 | 2 | 13 | 153.8462
| 14 | 22 | 54 | 407.4074
| 15 | 1 | 11 | 90.9091
| TOTAL | 116 | 445 | 260.6742
NOTA | No se han realizado cambios en la versión del proyecto por lo que no se ha necesitado implementar nuevas lineas de codigo para realizar un nuevo plan del programa

## Estimación 6.2
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.2 Tiempos de desarrollo de programas
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Dario Morales | FECHA | 2025-02-03
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC
MICROSERVICIO ESTUDIANTES
| 1 | 120 | 53 | 2.2642
| 2 | 90 | 28 | 3.2143
| 3 | 45 | 4 | 11.25
| 4 | 32 | 10 | 3.2
| 5 | 89 | 28 | 3.1786
| 6 | 140 | 9 | 15.5556
MICROSERVICIO CURSOS
| 7 | 12 | 10 | 1.2
| 8 | 40 | 68 | 0.58824
| 9 | 42 | 66 | 0.63636
| 10 | 20 | 28 | 0.71429
| 11 | 20 | 50 | 0.4
| 12 | 15 | 13 | 1.1538
| 13 | 20 | 13 | 1.5385
| 14 | 50 | 54 | 0.92593
| 15 | 15 | 11 | 1.3636

## Estimación 6.3
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.3 Rangos de tamaños de programas
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Dario Morales | FECHA | 2025-02-03
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
MICROSERVICIO ESTUDIANTES
| 1 | 120 | 53 | 2.2642 | Conexión con el microservicio de estudiantes mediante FeignClient.
| 2 | 90 | 28 | 3.2143 | Controlador REST para gestionar cursos (CRUD y gestión de estudiantes en cursos).
| 3 | 45 | 4 | 11.25 | Entidad JPA que representa un curso con su información y lista de estudiantes.
| 4 | 32 | 10 | 3.2 | Entidad que representa la relación entre cursos y estudiantes.
| 5 | 89 | 28 | 3.1786 | Modelo que representa un estudiante, con atributos personales y fecha de creación.
| 6 | 140 | 9 | 15.5556 | Repositorio JPA para acceder a la base de datos de cursos.
MICROSERVICIO CURSOS
| 7 | 12 | 10 | 1.2 | Conexión con el microservicio de estudiantes
| 8 | 40 | 68 | 0.58824 | Interfaz de servicio para la lógica de negocios de cursos.
| 9 | 42 | 66 | 0.63636 | Implementación del servicio de cursos, maneja la lógica de negocio.
| 10 | 20 | 28 | 0.71429 | Método que elimina un estudiante de un curso en la base de datos.
| 11 | 20 | 50 | 0.4 | Agrega un estudiante a un curso, validando con el microservicio de estudiantes.
| 12 | 15 | 13 | 1.1538 | Elimina un estudiante de un curso
| 13 | 20 | 13 | 1.5385 | Lista todos los cursos disponibles.
| 14 | 50 | 54 | 0.92593 | Busca un curso por su ID.
| 15 | 15 | 11 | 1.3636 | Clase principal para ejecutar la aplicación Spring Boot.

## Estimación 6.4
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.4 Formulario para estimar el tamaño del programa.
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Dario Morales | FECHA | 2025-02-03
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
Programa | LOC | Func. anteriores | Funciones estimadas | Mín. | Media | Máx.
MICROSERVICIO ESTUDIANTES
1 | 53 | Conexión con el microservicio de estudiantes mediante FeignClient. | FeignClient | 96 | 120 | 144
2 | 28 | Controlador REST para gestionar cursos (CRUD y gestión de estudiantes en cursos). | Controlador REST | 72 | 90 | 108
3 | 4 | Entidad JPA que representa un curso con su información y lista de estudiantes. | Entidad JPA Curso | 36 | 45 | 54
4 | 10 | Entidad que representa la relación entre cursos y estudiantes. | Relación Curso-Estudiante | 25.6 | 32 | 38.4
5 | 28 | Modelo que representa un estudiante, con atributos personales y fecha de creación. | Modelo Estudiante | 71.2 | 89 | 106.8
6 | 9 | Repositorio JPA para acceder a la base de datos de cursos. | Repositorio JPA Cursos | 112 | 140 | 168
MICROSERVICIO CURSOS
7 | 10 | Conexión con el microservicio de estudiantes | Microservicio Estudiantes | 9.6 | 12 | 14.4
8 | 68 | Interfaz de servicio para la lógica de negocios de cursos. | Interfaz Servicio Cursos | 32 | 40 | 48
9 | 66 | Implementación del servicio de cursos, maneja la lógica de negocio. | Implementación Servicio Cursos | 33.6 | 42 | 50.4
10 | 28 | Método que elimina un estudiante de un curso en la base de datos. | Eliminar Estudiante | 16 | 20 | 24
11 | 50 | Agrega un estudiante a un curso, validando con el microservicio de estudiantes. | Agregar Estudiante | 16 | 20 | 24
12 | 13 | Elimina un estudiante de un curso | Eliminar Estudiante | 12 | 15 | 18
13 | 13 | Lista todos los cursos disponibles. | Listar Cursos | 16 | 20 | 24
14 | 54 | Busca un curso por su ID. | Buscar Curso | 40 | 50 | 60
15 | 11 | Clase principal para ejecutar la aplicación Spring Boot. | Aplicación Principal | 12 | 15 | 18
Estimado | - | - | - | 600 | 750 | 900

## Estimación 6.5
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.4 Formulario para estimar el tamaño del programa.
ESTUDIANTES | Camila Morales |  | PROFESOR | Dario Morales | FECHA | 2025-02-03
Santiago Quishpe
| Carlos Ipiales |  |  |  | CLASE
Deniss Yaguarshungo
https://github.com/CarlosJoaoIpiales/2563_G8_ACSW.git
Programa | LOC | Func. anteriores | Funciones estimadas | Mín. | Media | Máx.
MICROSERVICIO ESTUDIANTES
1 | 53 | Conexión con el microservicio de estudiantes mediante FeignClient. | FeignClient | 96 | 120 | 144
2 | 28 | Controlador REST para gestionar cursos (CRUD y gestión de estudiantes en cursos). | Controlador REST | 72 | 90 | 108
3 | 4 | Entidad JPA que representa un curso con su información y lista de estudiantes. | Entidad JPA Curso | 36 | 45 | 54
4 | 10 | Entidad que representa la relación entre cursos y estudiantes. | Relación Curso-Estudiante | 25.6 | 32 | 38.4
5 | 28 | Modelo que representa un estudiante, con atributos personales y fecha de creación. | Modelo Estudiante | 71.2 | 89 | 106.8
6 | 9 | Repositorio JPA para acceder a la base de datos de cursos. | Repositorio JPA Cursos | 112 | 140 | 168
MICROSERVICIO CURSOS
7 | 10 | Conexión con el microservicio de estudiantes | Microservicio Estudiantes | 9.6 | 12 | 14.4
8 | 68 | Interfaz de servicio para la lógica de negocios de cursos. | Interfaz Servicio Cursos | 32 | 40 | 48
9 | 66 | Implementación del servicio de cursos, maneja la lógica de negocio. | Implementación Servicio Cursos | 33.6 | 42 | 50.4
10 | 28 | Método que elimina un estudiante de un curso en la base de datos. | Eliminar Estudiante | 16 | 20 | 24
11 | 50 | Agrega un estudiante a un curso, validando con el microservicio de estudiantes. | Agregar Estudiante | 16 | 20 | 24
12 | 13 | Elimina un estudiante de un curso | Eliminar Estudiante | 12 | 15 | 18
13 | 13 | Lista todos los cursos disponibles. | Listar Cursos | 16 | 20 | 24
14 | 54 | Busca un curso por su ID. | Buscar Curso | 40 | 50 | 60
15 | 11 | Clase principal para ejecutar la aplicación Spring Boot. | Aplicación Principal | 12 | 15 | 18
Estimado | - | - | - | 600 | 750 | 900